## テンプレート
治験関連文書作成担当者一覧
【課題名】
資料名 | 作成者（主） | 作成者（副） | レビュー者 | レビュー者 | レビュー者 | レビュー者 | 承認者 | 期限 | 完了日 | Status | 備考

## 記載例
・使用目的：本ツールは、ドキュメント作成のための作成者、レビュー者、承認者の特定に活用することを目的とする。事前にこれらの担当者を決めておくことが重要である。
・注 意：赤字は例示である。適宜、修正して用いること。例示の（ ）は、例示が理解しやすいように役割を示したが実際の運用の際には必要に応じて記載することでよい。
資料作成の期限やStatusの管理をガントチャート等の別ツールを用いて管理する場合は、本ツールを作成する必要はない。
・記載例の前提：AA先生：治験調整医師、CC先生：実務担当医師 DD先生：AA先生の上司（教授でアドバイザー的関与）、「対面助言‗●●」は対面助言のために作成している資料
治験関連文書作成担当者一覧
【課題名】●●●●●
資料名 | 作成者（主） | 作成者（副） | レビュー者 | レビュー者 | レビュー者 | レビュー者 | 承認者 | 期限 | 完了日 | Status | 備考
治験実施計画書骨子 | CC先生 | BB（StM) | AA先生 | DD先生 | GG（統計責任者） | FF（治験薬提供者） | AA先生 | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 完了
事前面談_相談事項_別紙 | CC先生 | BB（StM) | AA先生 | DD先生 | GG（統計責任者） | FF（治験薬提供者） | AA先生 | 2019-09-06 | 2019-09-08 | 完了
対面助言_相談事項_詳細 | CC先生 | BB（StM) | AA先生 | DD先生 | GG（統計責任者） | FF（治験薬提供者） | AA先生
対面助言_現在、臨床の現場で困っている点と、医薬品が開発できた際に解決できる点 | CC先生 | BB（StM) | AA先生 | DD先生 |  |  | AA先生 | 2019-11-14 |  | 未着手
ロードマップ | CC先生 | BB（StM) | AA先生 | DD先生 |  | FF（治験薬提供者） | AA先生 | 2019-11-14 |  | 実施中
治験薬概要書 | CC先生 | BB（StM) | AA先生 |  |  |  | AA先生 | 2019-11-14 | 2019-09-08 | 完了 | 治験薬提供者から提供あり
治験実施計画書 | EE（メディカルライター） | BB（StM) | CC先生 | AA先生 | GG（統計責任者） | FF（治験薬提供者） | AA先生 | 2020/1 中旬 |  | 未着手
説明同意文書（雛形） | BB （StM) | HH（CRC) | CC先生 | AA先生 |  |  | AA先生 | 2020/2上旬 |  | 未着手