## 症例進捗管理一覧_テンプレート
日本医師会 StMツールWG 2020（2020年4月作成）
症例進捗管理一覧
治験課題名： | [12 empty] | 更新日：20 年 月 日
№ | 登録番号 | 実施医療機関 | Status | 同意取得日 | 登録日 | 割付結果 | 開始日 | 治療期（予定日） |  |  | 後観察期（予定日） |  | 終了日 | 中止日
[8 empty] | 1週時 | 2週時 | 3週時 | 1週時 | 2週時
1
2
3
4
5
|  | 実施医療機関リスト | statusリスト |  |  | 割付結果リスト
治療期
後観察期
終了
中止

## 症例進捗管理一覧_記載例
日本医師会 StMツールWG 2020（2020年4月作成）
症例進捗管理一覧
治験課題名：●●を対象とした▲▲の多施設共同第Ⅱ相医師主導治験 | [12 empty] | 更新日：20 年 月 日
№ | 登録番号 | 実施医療機関 | Status | 同意取得日 | 登録日 | 割付結果 | 開始日 | 治療期（予定日） |  |  | 後観察期（予定日） |  | 終了日 | 中止日
[8 empty] | 1週時 | 2週時 | 3週時 | 1週時 | 2週時
1 | 001 | AAA | 中止 | 2020-01-10 | 2020-01-12 | A | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 |  | 2020-02-08
2 | 002 | BBB | 治療期 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | B | 2020-01-13: 2020-01-25
3
4
5
|  | 実施医療機関リスト | statusリスト |  |  | 割付結果リスト
|  | AAA | 治療期 |  |  | A
|  | BBB | 後観察期 |  |  | B
|  | CCC | 終了
中止
【使用方法・留意点】
登録症例の進捗状況を確認、管理するためのツールです。 ここでは、一例を示していますが、治験の内容に応じて、項目追加、削除等カスタマイズしてご使用ください。 例示を赤字で示しています。